附件一：

绿园区人民政府

2017年大气污染防治目标责任书

长春市人民政府

二〇一七年

2017年大气污染防治目标责任书

（绿园区）

一、实施煤炭消费总量控制。严格落实《长春市控制煤炭消费总量实施方案》有关要求，加快能源结构调整，有效控制煤炭消费总量，2017年底前，煤炭消费总量不高于2012年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。

二、积极发展绿色建筑。贯彻落实国家、省、市关于绿色建筑的行动方案和实施意见。所有新建建筑严格执行民用建筑节能强制性标准，对规划区域内的新建住宅、政府投资的公益性建筑、20000平方米及以上大型公共建筑，执行一星级绿色建筑评价标准。

三、启动实施燃煤供热锅炉达标改造。2017年4月底前，全面完成辖区内10吨以上燃煤锅炉排放达标情况排查，并将检查结果向社会公开，督促不能稳定达标的企业通过采取集中供热并网、大气污染防治设施提标改造、清洁能源替代等措施于9月底前完成提标改造任务，确保2017-2018年供暖期供热锅炉全面达标排放。2017年年底前，完成超标锅炉治理任务，每小时20吨及以上燃煤锅炉全部建成脱硫设施和安装自动监控设施，并与环保部门联网，确保达标排放。

四、加快推进全市范围内10吨及以下燃煤小锅炉的清洁供暖和提标改造。淘汰热网覆盖范围内现有分散式燃煤锅炉，对不具备并网条件的要实施煤改气、煤改电、煤改生物质。全面淘汰城市建成区内10吨及以下燃煤小锅炉。建成区以外10吨及以下燃煤锅炉全面实施清洁供暖，在热电联产、区域锅炉房集中供热管网覆盖范围内的应当优先并入集中供热管网。不能并入集中供热管网的每小时10吨及以下燃煤锅炉，本着改用清洁能源、生物质成型燃料为主，实施除尘、脱硫提标改造为辅的原则进行。

五、全面启动清洁煤炭供应体系建设。2017年9月底前，要在辖区内建成集中规范、布局合理的清洁煤炭交易市场、配送中心和销售网络，2017年年底前，要建成覆盖全区的清洁煤供应体系。切实减轻城中村、城乡结合部、棚户区燃煤污染。

六、加大劣质散煤查处力度。进一步加大劣质散煤的查处力度，区发改、环保、商务、工商、质监等部门开展煤炭质量联合检查，严格查处劣质煤的销售和使用，全面取缔劣质散煤经营摊点，确保2017年底前劣质煤炭全部退出市场。

七、加快淘汰落后产能。严格落实供给侧结构性改革和“三去一降一补”有关要求，加大落后和过剩产能淘汰力度，严格执行环保、能耗、安全、质量等标准，明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。根据国家、省、市淘汰落后产能工作的总体部署，完成2017年淘汰落后产能任务。

八、严控“两高”行业新增产能。严格执行国家高耗能、高污染和资源性行业准入条件，不断优化产业结构，促进产业转型升级。严禁建设产能严重过剩行业新增产能项目，调整优化产业结构，推动产业转型升级。编制2017年度审批、核准、备案工业项目清单，完善控制新增产能项目工作台账。

九、工业企业搬迁改造与退城入园。严格落实国家对工业企业“退城入园”有关要求，加快推进高污染工业企业搬迁改造和退城入园，2017年底前，按照市政府有关要求，完成长春宝成生化发展有限公司、长春帝豪食品发展有限公司、长春万祥玉米油有限公司、长春大成特用玉米变性淀粉开发有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司5户高污染工业企业搬迁改造和退城入园。

十、工业企业达标治理。全面排查工业大气污染源排放达标情况，2017年4月20日前，完成火电、钢铁、水泥、玻璃、垃圾焚烧厂等重点行业污染排放情况评估，对不能稳定达标的予以限期整改处罚，督促企业加快实施除尘、脱硫、脱硝深度治理，确保10月底前，全面完成重点行业超标问题治理任务，实现烟尘、二氧化硫、氮氧化物稳定达标排放。完成水泥、商混等重点行业物料储运系统、料库密闭化改造。完成吉林省金石置业有限公司1台165吨锅炉脱硫设施建设项目等省政府下达的2017年大气污染防治重点工程项目。

十一、实施建筑工地施工扬尘专项整治。严格实施建筑施工标准化管理，全面实现施工现场全围挡、裸露的场地、土方、垃圾等应采取覆盖、固化或绿化等措施、施工现场路面全硬化、进出车辆全冲洗、在建栋号要用密目安全网进行全封闭围挡、渣土运输车辆全封闭、对有扬尘的作业必须采取洒水等降尘措施。全面落实《长春市建设工程现场环境卫生管理办法》，强化对房屋建筑和市政基础设施工程施工围挡、土方、垃圾覆盖、车辆冲洗等防尘降尘措施的管理。对建筑扬尘不达标的施工场所，一律停工整顿，按有关规定责令其限期整改，依法进行处罚。

十二、开展灰堆料场专项整治。全面排查城市建筑垃圾、土堆、煤堆、工业企业灰堆、料场防风抑尘设施建设情况，对不符合要求的企业严格处罚，并督促企业实施规范化封闭管理。

十三、实施工业挥发性有机物治理工程。全面开展石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物综合整治。2017年底前，基本完成有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物综合整治任务。

十四、强化油气回收治理。深入推进储油库、油罐车、加油站油气回收治理改造，全区范围内所有储油库、油罐车、加油站要全部完成油气回收治理改造，全面加强油气回收设施运行监管，确保各类油气回收治理设施稳定运行。2017年年底前，各类油气回收治理设施稳定运行率达到95%以上。

十五、开展“万户净烟”行动。全面开展“万户净烟”行动，严查露天烧烤、焚烧垃圾、祭祀烧纸等行为，城区内全面严禁露天烧烤，所有流动露天烧烤摊点进入室内并实施烟尘治理，烧烤产生的烟尘需经统一收集处理后达标排放。辖区内现有餐饮服务经营场所和企事业单位食堂要全部安装高效油烟净化设施，并定期进行维护保养，确保油烟稳定达标排放。鼓励以辖区为基本单元创建“无烟区”，在“无烟区”内全面杜绝燃烧垃圾、烧纸祭祀、燃放烟花爆竹等“明火冒烟”行为。2017年底前，全区所有大中型餐饮服务场所全部安装高效油烟净化处理设施，加强油烟净化装置日常监管，禁止擅自拆卸、停运油烟净化设施。

十六、开展秸秆禁烧专项行动。严格落实乡镇、街道秸秆禁烧的具体责任。实施区、乡镇（街道）、村屯三级秸秆禁烧监管模式。开展春季和秋季秸秆禁烧专项行动，在秸秆露天焚烧高发时段，组织开展秸秆“禁烧月”活动，全面禁止露天焚烧秸秆行为，进一步降低秸秆焚烧火点。

十七、推进秸秆机收捡拾打捆。积极推广秸秆机收捡拾打捆试点，在国道和高速公路两侧、铁路沿线、机场周边、城市周边等重点区域建立以秸秆机收打捆为重点的“收、储、运”体系，并落实到具体乡镇、村屯和地块，落实到具体企业和具体责任人，逐步实现秸秆机收打捆全域覆盖。

十八、深化农作物秸秆综合利用。从秸秆饲料化、肥料化、工业化、能源化和基料化及收储运体系建设等重点领域入手，推进秸秆多途径、多层次利用，落实鼓励秸秆综合利用的配套政策措施，突出抓好重点区域秸秆综合利用试点建设，2017年，秸秆综合利用率提高10%。

十九、大力发展循环经济。加大生态工业园区建设力度，推进循环经济试点，实施园区循环化改造。工业园区要逐步实现能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用和土地集约利用，促进企业循环式生产、园区循环式发展、产业循环式组合，构建循环型工业体系。推动水泥行业窑炉实施废物协同处置。2017年，全区单位工业增加值能耗比2012年降低20%左右，50%以上的国家级园区和30%以上的省级园区实施循环化改造。

二十、妥善应对重污染天气。进一步完善区大气重污染天气应急预案和应急管控实施方案，组织开展重污染天气应急演练。要根据重污染天气的预警等级，及时启动应急管控实施方案，采取有效应对措施，快速实施乡镇、街道联动，部门联动，开展联合响应、联合会商、联合督导、联合执法，形成防控合力。通过严格落实各项应急管控措施，确保大气污染物排放总量减少15%以上。

二十一、加大环保执法力度。开展大气污染防治专项执法检查，严控火电、水泥、铸造、石化等重点行业企业污染物排放，依法处罚各类大气环境违法行为，确保工业企业各类大气污染物达标排放。