附件二：

**长春市构建现代环境治理体系重点改革举措清单（征求意见稿）**

| **序号** | **主要任务** | **重点举措** | **完成时限** | **责任部门** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健全环境治理领导责任体系 | 1.修改完善《长春市生态环境保护工作责任规定（试行）》 | 2020年 | 市生态环境局 |
| 2.完善市、县区财政承担环境治理支出责任措施 | 2020年 | 市财政局 |
| 3.建立环境质量排名制度 | 2020年 | 市生态环境局 |
| 4.制定实施长春市地区绩效管理考评办法 | 2020年 | 市发改委 |
| 5.出台《长春市生态环境保护督察整改工作考核办法》 | 2020年 | 市生态环境局 |
| 6.开展领导干部自然资源离任审计 | 持续推进 | 市审计局 |
| 7.制定长春市2021—2025年政府生态环境保护目标责任制工作实施方案 | 2021年 | 市生态环境 |
| 2 | 健全环境治理企业责任体系 | 8.开展固定污染源清理整顿 | 2020年 | 市生态环境局 |
| 9.有序推进强制性清洁生产审核 | 持续推进 | 市生态环境局 |
| 10.继续开展“散乱污”企业整治 | 持续推进 | 市生态环境局 |
| 11.加快落实生产者责任延伸制度 | 持续推进 | 市发改委、市工信局、市商务局 |
| 3 | 健全环境治理全民行动体系 | 12.完善《长春市生态环境行为有奖举报实施办法（试行）》 | 2020年 | 市生态环境局 |
| 13.深入开展绿色生活创建行动 | 持续推进 | 市发改委、市机关事务管理局、市妇联、市教育局、市建委、市交通局、市商务局 |
| 14.开展“美丽中国，我是行动者”主题实践活动 | 2020年 | 市生态环境局 |
| 15.设立城市污水处理、垃圾处理等环境教育场点并对外开放 | 2020年 | 市市容环卫局、市生态环境局、市水务集团 |
| 4 | 健全环境治理监管体系 | 16.扎实推进生态环境保护综合行政执法改革 | 2020年 | 市生态环境局、市委编办 |
| 17.制定生态环境综合执法规则 | 2021年 | 市生态环境局 |
| 18.健全完善乡镇(街道)生态环境网格化监管体系 | 2020年 | 市生态环境局、市委组织部 |
| 19细化完善生态环境保护综合行政执法事项指导目录 | 2020年 | 市生态环境局、市司法局 |
| 20.建立完善市生态环境部门保护综合执法机关、公安机关、检察机关、审判机关信息共享、案情通报、案件移送制度 | 2021年 | 市生态环境局、市公安局、市检察院、市法院 |
| 21.探索建立“恢复性司法实践+社会化综合治理”审判结果执行机制 | 2021年 | 市法院 |
| 5 | 健全环境治理市场体系 | 22.健全完善促进绿色发展价格机制 | 持续推进 | 市发改委 |
| 23.开展园区污染防治第三方治理示范 | 2022年 | 市发改委、市生态环境局 |
| 6 | 健全环境治理信用体系 | 24.建立健全环境治理政务失信记录 | 持续推进 | 市政数局、市生态环境局 |
| 25.完善企业环保信用评价制度 | 2020年 | 市政数局、市生态环境局 |
| 26.建立完善排污企业和生态环境社会化服务机构黑名单制度 | 持续推进 | 市政数局、市生态环境局 |
| 7 | 健全环境治理法律法规政策体系 | 27.推进服务业环境污染防治、饮用水源保护、移动污染源管理、秸秆禁烧、畜禽养殖污染防治等地方性法规规章制定修订 | 持续推进 | 市生态环境局、市畜牧局、市司法局 |
| 28.研究制定生态环境损害赔偿办法 | 2021年 | 市生态环境局 |
| 29.研究制定排污权和碳排放权交易政策体系 | 2022年 | 市生态环境局、市发改委 |
| 30.建立健全常态化、稳定的生态环境治理财政资金投入机制 | 2021年 | 市财政局 |
| 31.建立健全生态补偿资金机制，逐步建立森林、湿地、河流和耕地生态保护补偿体系 | 持续推进 | 市发改委、市规自局、市林园局、市水务局、市农业农村局、市生态环境局、市财政局 |
| 32.全面落实环境高风险领域环境污染强制责任保险制度 | 持续推进 | 市生态环境局 |
| 8 | 健全环境治理支撑体系 | 33.建立长春市生态环境保护“十四五”规划体系 | 2021年 | 市生态环境局 |
| 34.划定生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，严格落实生态环境准入清单 | 2020年 | 市生态环境局、市规自局 |
| 35.加快推进市区环境监测站建设 | 2021年 | 市生态环境局、市财政局 |
| 40.加快构建天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络 | 持续推进 | 市生态环境局、市财政局 |
| 41.建立生态环境智慧监管平台 | 2021年 | 市生态环境局、市政数局、市财政局 |